TRANSPORT DATA COMPETITION

# 교통 데이터 분석 공모전
아이디어 재평가 및 실행전략

180개 원안의 선행성·실행성 재검토와 최종 선정안

| 최종 선정 | B분야 · ACCESS-LINK |
| --- | --- |
| 핵심 지표 | 이동체인 성공확률(JSP) · 1억원당 성공통행 증가량 |
| 문서 상태 | 검토본 · 2026.08.20 |

한 링크만 끊겨도 갈 수 없다.

# 결론부터

최종 추천은 B분야 ‘ACCESS-LINK’이며 95/100점이다. 개별 시설의 존재 여부를 지도화하는 데서 멈추지 않고, 휠체어 이용자의 출발지부터 목적지까지 보도·저상버스·승강설비·환승이 실제로 모두 성공할 확률을 시간대별로 계산한다. 이어 어느 개선안이 1억원당 성공통행을 가장 많이 회복시키는지 제시한다.

중요한 한계 공개 웹·논문·공공데이터·코드 검색에서 실질적으로 동일한 결합은 찾지 못했지만, 미공개·비색인·진행 중 작업까지 ‘절대 비중복’을 보증할 수는 없다. 제출 직전 동일성 검색을 다시 수행해야 한다.

그림 1. 분야별 발전안의 내부 의사결정 점수. 공식 배점이 아니라 본 검토를 위한 루브릭이다.

# 1. 공모전 공식 요구사항

| 항목 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| 공모명 | AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 |
| 목적 | AI와 데이터를 활용해 숨은 교통문제를 발굴하고 이동격차 완화·탄소중립에 기여 |
| 접수 | 2026.08.18~10.22, 이메일 yaerumjung@koreashe.org |
| 심사축 | 기술성: 데이터 활용·분석방법의 적절성 / 공익성: 공공성·정책 활용 가능성 |
| 참가 | 개인 또는 3인 이내 팀 |
| 제출 | 참가신청서와 분석보고서 필수. 보고서 본문 약 5쪽, 결과 이미지 필수, 프로그래밍 시 코드 링크 |
| AI 공개 | 서비스명, 사용범위, 주요 프롬프트를 밝히고 AI 생성·보간 결과를 참가자가 검증 |
| 권리 | 저작권·이용권리 해결 데이터만 사용. 약관 위반 크롤링과 비공개 데이터를 외부 AI에 입력 금지 |
| 중복 | 타 공모전 동일·유사 사례, 표절·자기표절·대리·모방 금지 |
| 최종 | 5팀, 총상금 340만원, 2026.12.02 최종발표 예정 |

공식 공고: 한국수산회 공고 페이지 · 보도 확인: 한겨레 기사

# 2. 평가 방법과 원안 180개 재평가

첨부문서에는 ‘30개’가 아니라 A~F 6개 분야별 30개, 총 180개가 있었다. 문서 안의 지시문은 사용자 요청이 아니라 참고자료로만 취급했다. 원안 점수를 그대로 인정하지 않고 다음 게이트를 추가했다.

실질적 동일성 게이트 제목이 달라도 문제정의·핵심 데이터·분석방법·정책 산출물이 대부분 겹치면 제외.

데이터·권리 게이트 민감·비공개 데이터나 이용약관 위반 가능성이 핵심일 경우 공개 대체자료가 없으면 제외.

검증 가능성 게이트 AI 판독·인과·예측을 사람 골드셋, 오류분석, 불확실성 또는 강건성으로 검증하지 못하면 감점.

정책결정 게이트 지도·대시보드 자체가 아니라 누가 어떤 예산·운영을 바꿀지 연결되지 않으면 감점.

| 기준 | 배점 | 판단 내용 |
| --- | --- | --- |
| 주제 연결성 | 10 | 이동격차·교통문제·탄소중립과의 직접성 |
| 독창성 | 15 | 문제·데이터·방법·산출물 결합의 비중복성 |
| 데이터 실행성 | 15 | 권리 해결된 데이터의 기한 내 확보·검증 가능성 |
| 분석·AI 방법 | 20 | 재현성·검증·오류분석·불확실성 처리 |
| 공익성 | 20 | 취약집단과 사회적 편익의 구체성 |
| 정책 활용성 | 10 | 실행주체·예산·우선순위·KPI 명확성 |
| 전달력 | 10 | 한 문장·한 그림으로 설명 가능한가 |

점수 해석 공식 배점은 공개되지 않았다. 따라서 이 점수는 공개된 기술성·공익성 심사축과 사용자 요구인 독창성·주제 연결성을 결합한 선택 도구이며 심사 결과 예측치가 아니다.

## 재평가 결과

| 판단 | 건수 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 제외—선행·정형화 | 39 | 공개 선행 또는 성숙한 분석 틀과 핵심 산출물이 크게 중첩 |
| 제외—데이터·권리 | 12 | 핵심 자료가 비공개·민감·약관 제한일 가능성이 큼 |
| 재설계 후보 | 60 | 공익·실행성은 유효하나 새로운 결합과 정책 단위가 필요 |
| 보류 | 69 | 독창성·실행성·전달력 중 하나 이상이 상대적으로 약함 |

180개별 점수·근거·선행위험·개선방향은 동봉한 ‘교통데이터공모전_180개_재평가.xlsx’의 ‘180개 재평가’ 시트에 수록했다.

## 대표적으로 제외한 고득점 원안

| 원안 | 제외 근거 | 대신 취한 발전 방향 |
| --- | --- | --- |
| B6/B7 로드뷰 AI 보도 판독 | Project Sidewalk와 후속 CV 데이터·연구가 이미 존재 | 영상 판독은 보조 입력으로만 쓰고 전체 이동체인의 실제 성공확률로 전환 |
| B9 배리어프리 라우팅 | 접근 가능한 경로 안내 서비스·연구가 존재 | 운영 고장·실제 배차·불확실성까지 결합 |
| B3 저상버스 도입률 vs 배차 | 공공 API가 차량유형·위치를 제공해 단순 모니터링은 차별성 약함 | 전체 통행 실패와 정책비용 효과에 포함 |
| D18 도로 유발수요 | 국내외 장기간 선행연구가 존재 | 예측오차에 사후 탄소책임 규칙을 결합 |
| F1/F2 사고예측·예산배분 | 성숙한 ML·자원배분 연구 분야 | 위험점수보다 이동체인 실패와 인권·정책 단위로 이동 |
| F16/F22 저노출 통학경로 | 학교 저오염 경로 선행연구 존재 | 단독 출품 제외 |
| C22 보행·차량 지체 비교 | 신호운영·고령자 대기 연구 존재 | 취약계층 사람×분 누적손실로 재설계 |
| F30 대피소 접근성 | 교통약자 대피 접근성 연구 존재 | 시설고장·결행을 포함한 스트레스 테스트로 재설계 |

# 3. 분야별 최고 발전안

| 분야 | 발전안 | 원안 조합 | 점수 | 차별화 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 신도시 접근권 부채 원장 | A19+A14+A30 | 85 | 입주일부터 교통개통일까지 필수시설 접근성 결손을 인구가중 사람×일로 누적 |
| B | ACCESS-LINK: 이동체인 성공확률 | B2+B3+B6+B9+E21 | 95 | 보도·저상버스·승강설비·환승 실패를 전체 통행 성공확률과 예산효과로 결합 |
| C | 보행 시간세금의 형평성 원장 | C22+B10+C12 | 85 | 취약계층이 우회·신호에서 잃는 사람×분을 차량 지체와 함께 비교 |
| D | 예측오차 탄소보증금 | D19+D18+D25 | 85 | 도로사업 예측오차·유발교통 탄소를 사후 감축보완 의무와 연결 |
| E | 배차약속 위반의 이동권 손실계정 | E2+E21+B3 | 91 | 결행·누락을 교통약자의 실패통행으로 환산 |
| F | 재난대피 이동체인 스트레스 테스트 | F30+B9+E21 | 90 | 재난·고장·결행 시 교통약자의 전체 대피체인을 시험 |

## 선정 순위 해석

1위 B · 95점 공익성과 기술성이 동시에 강하고, 실시간 운영자료·공개 시설정보·사람 검수형 AI를 결합할 수 있다.

2위 E · 91점 실행성은 가장 높지만 결행 탐지 자체는 정형화되어 있어 B의 하위 모듈로 흡수하는 편이 더 강하다.

3위 F · 90점 공익성은 매우 높지만 재난 시나리오와 대피수요 자료의 불확실성이 커 기한 내 검증 부담이 더 크다.

# 4. 최종안: ACCESS-LINK

그림 2. 분석의 최소 단위는 시설이 아니라 OD×출발시각×휠체어 이용조건이다.

## 한 문장 제안

‘갈 수 있는 길’이 아니라 ‘오늘 이 시간에 끝까지 갈 확률’을 계산한다. 그리고 보도 턱 개선, 저상버스 확정배차, 승강설비 예방정비, 대체경로 안내 중 무엇이 같은 예산으로 가장 많은 성공통행을 회복하는지 제안한다.

## 연구 질문

선택된 생활권에서 휠체어 이용자의 시간대별 출발지-필수 목적지 이동체인 성공확률(JSP)은 얼마인가?

실패의 어느 구간—첫·마지막 보행, 저상버스 배차, 승강설비, 환승—이 전체 실패를 가장 많이 설명하는가?

각 정책개입은 1억원당 성공통행과 60분 내 고신뢰 목적지 수를 얼마나 늘리는가?

날씨·시간대·관측누락·AI 오분류·구간 상관을 바꾸어도 정책순위가 유지되는가?

## 핵심 지표와 산식

| 지표 | 정의 | 주의 |
| --- | --- | --- |
| 구간 성공확률 | 베타 평활 pₑ=(성공+1)/(관측+2) | 표본수와 95% 구간을 함께 공개 |
| JSP | 기준선은 경로 내 구간확률의 곱 | 독립 가정은 설명용; 상관 시나리오를 최종 사용 |
| 고신뢰 접근권 | 60분 이내이면서 JSP≥0.90인 필수 목적지 수 | 0.80/0.90/0.95 민감도 제시 |
| 이동권 부채 | 인구가중 Σ(1−JSP)×잠재 통행 | 수요 추정의 하한·기준·상한 분리 |
| 정책 효율 | (개입 후−기준 성공통행)/사업비(억원) | 비용과 효과 근거·불확실성 공개 |

## 왜 기존 사례와 다른가

| 기존 접근 | 이미 존재하는 것 | ACCESS-LINK의 추가 결합 |
| --- | --- | --- |
| 보도 영상 AI | 보도 장애물·턱·접근성 객체 지도 | 해당 판독을 전체 통행확률의 한 구간 입력으로만 사용 |
| 배리어프리 라우팅 | 단차 없는 경로·시설 안내 | 실제 고장·배차실패·시간대 변동을 확률적으로 반영 |
| 저상버스 모니터링 | 차량유형·도착정보 제공 | 저상버스 실패가 OD 완주와 필수 목적지 접근권에 미치는 영향 계산 |
| 시설 고장이력 | 고장건수·시간 통계 | 대체경로 복잡도와 전체 경로 실패연쇄로 연결 |
| 정책 우선순위 | 위험도나 취약도 순위 | 비용당 성공통행 증가량과 불확실성으로 예산배분 |

독창성 판정 2026-08-20 공개 검색에서는 위 다섯 구성요소를 ‘시간대별 전체 이동체인 성공확률+비용당 접근권 회복량’으로 함께 구현한 실질적 동일 사례를 확인하지 못했다. 이것은 검색범위 내 판단이다.

# 5. 데이터 수집·검증 계획

| 데이터 | 공식/권리 출처 | 핵심 필드 | 용도·검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 버스 도착·차량유형 | TAGO 공공 API / 서울 버스위치 API | route, stop, observed_at, vehicletp/busType | 실제 저상배차·도착 성공률; 선택 노선 1분 스냅숏 |
| 교통약자 시설 | 서울교통공사 API | station, facility, status, updated_at | 승강설비 가동률; 5분 스냅숏과 장시간 미갱신 검사 |
| 고장이력·대체경로 | 대구 고장이력 / 부산 대체경로 파일 | start, end, duration, cause, complexity | 방법 교정·실패 시나리오 참고; 지역을 섞은 효과 추정 금지 |
| 보도 이미지 | Mapillary CC BY-SA 또는 직접 촬영 | image_id, page_url, creator, license, location, time | 턱·보도폭·경사·장애물 표본; 저작자표시와 개인정보 확인 |
| 네트워크·시설 좌표 | OSM·공공데이터 등 조건 확인 후 | node, edge, geometry, tags, valid time | 후보 경로와 교통수단 연결; 태그 누락 현장 확인 |
| 필수 목적지·인구 | 공공 시설·통계자료 | category, location, population weight | 병원·복지·환승거점 접근권; 개인식별정보 미사용 |

## 파일럿 범위와 게이트

서울 3개 생활권, 20개 역사, 최대 50개 노선, 14~28일 관측을 상한으로 둔다.

본 수집 전 3개 경로·2개 역사·200장 이미지로 API 커버리지와 AI 라벨 정의를 확인한다.

공개·허가 이미지 약 5,000장 중 최소 300장을 사람이 이중 검수한 골드셋으로 만든다.

핵심 상태 식별 커버리지가 70% 미만이면 범위를 줄이거나 공개 가능한 다른 도시·노선으로 전환한다.

핵심 실패 클래스의 재현율이 0.80 미만이면 자동판독을 정책결정에 쓰지 않고 수동 검수 범위를 늘린다.

## AI 사용 범위

| 도구 | 허용 범위 | 금지·통제 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| Antigravity | 데이터 목록·코드·테스트·문서·검증 절차 조율 | 비공개 데이터 입력, 결과수치 추측, 무승인 대량호출 금지 | 변경계획 검토·실행로그·walkthrough |
| 오픈 가중치 VLM/CV | 보도 이미지의 턱·경사·보도폭·장애물 후보 라벨 | 정책결정을 모델 단독으로 확정 금지 | 300장 골드셋, 클래스별 P/R/F1, 오분류 검토 |
| 통계·시뮬레이션 | 베타 평활, 부트스트랩, 상관 몬테카를로 | 독립확률 곱을 최종 진실로 간주 금지 | seed·코드·입력해시·민감도 |

# 6. DB 사전 준비

개인 파일럿은 서버 없는 DuckDB+Parquet가 가장 단순하고 재현성이 높다. 원자료는 파일로 보존하고, DuckDB는 가공·조인·분석 인덱스로 사용한다. 대규모 동시접속이 생기기 전에는 PostgreSQL과 DB MCP를 도입하지 않는다.

| 테이블 | 목적 | 핵심 품질·계보 |
| --- | --- | --- |
| data_source / source_provenance | 출처·소유자·URL·라이선스·요청·원본해시 | terms_checked_at, raw_path, sha256 100% |
| api_snapshot | 원 API 응답과 파싱상태 | append-only, HTTP 상태, 중복·오류 로그 |
| vehicle_observation | 저상버스·도착 관측 | route+stop+time+vehicle 중복키, 시간대 검증 |
| elevator_asset/observation | 승강설비 자산·가동 상태 | 장시간 미갱신과 고장구간 탐지 |
| image_asset/accessibility_label | 이미지 권리·사람/AI 라벨 | creator, license, page URL, 모델 run, reviewer |
| network_node/edge | 보행·탑승·승강설비·환승 그래프 | 유효기간, 출처, 끊김·좌표·중복 검사 |
| edge/path_reliability | 구간확률·JSP·95% 구간 | 정의·표본수·scenario·run_id |
| intervention/result | 정책비용·효과·1억원당 회복량 | 비용근거·하한/기준/상한·순위 강건성 |
| model_run / quality_check / prompt_log | AI·분석 재현성과 실패검사 | 모델버전·프롬프트·입력해시·검사결과 |

제공 파일 동봉한 ACCESS-LINK_Antigravity_Starter.zip에는 위 DuckDB 스키마, 데이터 목록, 라이선스 로그, 프로젝트 규칙, 파이프라인 Skill, 단계별 /goal 프롬프트가 들어 있다.

# 7. Antigravity 단계별 실행 가이드

설치·프로젝트 Antigravity 2.0을 설치하고 Starter 압축을 푼 폴더를 새 Project로 연다. Windows 10 64비트 이상을 확인한다.

모드 대용량 원자료를 한 사람이 다루는 초기에는 Local Mode를 사용한다. Git 분기 실험이 필요할 때만 New Worktree를 쓴다.

권한 프로젝트 폴더만 허용하고 터미널은 Request Review로 둔다. 삭제·대량호출·외부업로드·패키지 설치 전 승인을 받는다.

비밀키 .env.example을 .env로 복사해 공공데이터·Mapillary 키를 넣되 Git·프롬프트·보고서에는 노출하지 않는다.

1단계 /goal prompts/01_discovery.md를 사용해 출처·필드·라이선스·수집주기·중단조건을 먼저 문서화한다.

미니 파일럿 prompts/02_pilot.md로 3경로·2역사·200장만 구현한다. 변경 파일·명령·외부 호출량을 검토한 뒤 실행한다.

데이터 게이트 커버리지·누락·라이선스·AI 골드셋 품질이 통과하지 않으면 전체 수집으로 넘어가지 않는다.

확대 수집 prompts/03_pipeline.md로 14일 스냅숏과 20개 역사·50개 노선 상한의 파이프라인을 만든다.

분석 독립확률 곱을 기준선으로 계산한 뒤 날씨·시간대·노선·역사 상관 몬테카를로와 부트스트랩 95% 구간을 추가한다.

정책 시뮬레이션 보도개선, 저상버스 확정배차, 승강설비 정비, 대체경로 안내를 비용·효과 하한/기준/상한으로 비교한다.

독립 검증 prompts/04_validation.md로 AI 오류, 누락, 임계값, 상관, 비용가정, 정책순위 강건성을 재검산한다.

보고서 prompts/05_report.md로 검증된 run_id의 표·그림만 공식 보고서에 반영한다. 실제 미산출 숫자는 입력하지 않는다.

최종 동일성 검색 제출 1주 전에 제목·초록·코드·국내외 공모전 수상작을 다시 검색하고 비교표·검색일·검색식을 보관한다.

제출 QA 참가자 정보·동의·서명, 데이터 권리, AI 사용내역, 결과 이미지, 코드 링크, PDF 파일명, 이메일 수신처를 교차확인한다.

## Antigravity 권장 운영

`.agents/rules/project.md`는 원자료 불변, 비밀키 금지, 사람 검증, 결과 추측 금지 규칙을 상시 적용한다.

`.agents/skills/access-link-pipeline/SKILL.md`는 수집→파일럿→확대→검증→보고 순서를 강제한다.

MCP는 초기에는 불필요하다. DuckDB 로컬 파일을 코드로 사용하고, 향후 DB MCP를 붙인다면 읽기 전용 복제본만 연결한다.

브라우저 자동화는 공식 문서 확인과 허용된 다운로드에만 쓰고, 로드뷰·로그인 세션의 대량 스크래핑은 하지 않는다.

VLM은 최신 소형 공개모델 2~3개를 동일 200장으로 먼저 비교한 후 하나를 고정한다. 이름보다 골드셋 재현율·속도·재현성이 선택기준이다.

Antigravity 공식 자료: Overview  Getting Started  Projects  Rules  Skills  MCP

# 8. 일정·리스크·제출 체크

| 주차 | 산출물 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 데이터·라이선스·동일성 검색 로그 | 모든 핵심 출처의 권리·필드·대체안 확인 |
| 2 | 3경로 미니 파일럿 | 수집 성공, 200장 라벨 정의·초기 오류표 |
| 3~4 | 14일 스냅숏·이미지·현장검증 | 원본해시·누락률·저작자표시 100% 기록 |
| 5 | 네트워크·실패 이벤트 | edge 정의·ID·시간대·좌표 QA 통과 |
| 6 | JSP·불확실성 | 95% 구간·상관 시나리오·오류분석 |
| 7 | 정책비용·강건성 | 하한/기준/상한에서 순위 확인 |
| 8 | 그림·5쪽 보고서·코드 재현 | 모든 그림에 run_id·입력해시 연결 |
| 9 | 동일성·라이선스·제출 QA | 서명·동의·AI 공개·파일명·이메일 확인 |

| 위험 | 조기 신호 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| API 상태필드 부족 | 70% 미만 식별 | 범위 축소·대체 도시/노선·수동 관측 |
| 이미지 권리 불명확 | 저작자·페이지 URL 누락 | 직접 촬영으로 교체 또는 해당 표본 제외 |
| AI 오류 | 핵심 실패 재현율 <0.80 | 자동결정 금지·수동검수 확대·단순 규칙모델 대조 |
| 구간 독립가정 과도 | 상관 시 순위 역전 | 상관 시나리오·보수적 하한으로 정책 제안 |
| 선행사례 발견 | 문제·데이터·방법·산출물 대부분 중첩 | 즉시 중단·차별화 재설계 또는 다른 분야로 전환 |
| 기한 지연 | 4주차에 7일 미만 관측 | 지역·노선·이미지 수 축소, 결과의 외삽 금지 |

## 제출 전 최종 체크리스트

□ 참가자·팀 정보와 이메일·전화번호를 실제 정보로 입력했다.

□ 개인정보 동의를 직접 선택하고 날짜·서명을 완료했다.

□ 분석보고서 본문을 약 5쪽으로 다듬고 실제 결과 이미지와 코드 링크를 넣었다.

□ 데이터명·제공처·플랫폼·URL·수집일·주요 변수·라이선스를 기록했다.

□ AI 서비스명·버전·사용범위·주요 프롬프트·사람 검증 결과를 공개했다.

□ 동일·유사 공모전 출품, 표절·자기표절·모방 여부를 최종 검색했다.

□ PDF 파일명을 ‘팀명(또는 이름)_분석보고서.pdf’로 맞추고 제출 이메일을 재확인했다.

# 참고·선행·데이터 출처

S01 · 공식 공모 페이지: 목적·일정·제출처·첨부양식 — https://koreashe.org/board/?mode=view&board_id=22&post_id=95427

S02 · 한겨레 보도: 기술성·공익성 심사, 5팀 선정, 총상금 340만원, 최종발표 — https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/1273329.html

S03 · Project Sidewalk: 시민참여+AI로 보도 접근성 정보를 지도화한 대표 선행사례 — https://makeabilitylab.cs.washington.edu/project/sidewalk/

S04 · Project Sidewalk CV: 보도 접근성 객체 탐지 공개 구현 — https://github.com/ProjectSidewalk/sidewalk-cv-2021

S05 · Fine-grained sidewalk accessibility: 딥러닝 기반 세밀한 보도 접근성 벤치마크·공개 데이터 — https://makeabilitylab.cs.washington.edu/media/publications/Liu_TowardsFineGrainedSidewalkAccessibilityAssessmentWithDeepLearningInitialBenchmarksAndAnOpenDataset_ASSETS2024.pdf

S06 · TfL Accessible Journey Planner: 단차 없는 접근 가능한 경로 안내 서비스 — https://tfl.gov.uk/transport-accessibility/plan-an-accessible-journey

S07 · Accessibility chain review: 이동체인의 한 연결이 끊기면 전체 이동이 성립하지 않는다는 개념 검토 — https://www.mdpi.com/2413-8851/10/7/399

S08 · Route success probability: 휠체어 경로의 완전 통과가능 비율을 평가한 선행연구 — https://research.monash.edu/files/285097610/284908546_oa.pdf

S09 · 한국 도로 유발수요 연구: 도로확충과 유발교통에 대한 국내 선행연구 — https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002233986

S10 · Crash prediction/resource allocation: 사고예측과 안전자원 배분의 기존 연구 — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813045850

S11 · School low-pollution route: 어린이 통학 저오염 경로의 노출저감 선행연구 — https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31454727/

S12 · Pedestrian vs vehicle delay: 보행자와 차량 지체를 함께 평가한 신호운영 연구 — https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X06000825

S13 · 교통약자 재난대피 리뷰: 이동취약계층 대피의 장애요인과 연구동향 — https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12652914/

S14 · TAGO 버스도착정보 API: 실시간 도착정보와 차량유형(저상버스 포함) — https://www.data.go.kr/data/15098530/openapi.do?recommendDataYn=Y

S15 · 서울시 버스위치정보 API: 차량 위치와 busType(일반/저상) — https://www.data.go.kr/data/15000332/openapi.do

S16 · 서울교통공사 교통약자 시설 API: 승강설비 등 교통약자 이용시설 정보 — https://www.data.go.kr/data/15143843/openapi.do?recommendDataYn=Y

S17 · 대구 승강설비 고장이력: 고장 시작·종료·지속시간·원인 — https://www.data.go.kr/data/15138877/fileData.do

S18 · 부산 승강기 고장 대체경로: 승강기 고장 시 이동경로와 복잡도·AI 학습용 속성 — https://www.data.go.kr/data/15151579/fileData.do

S19 · Mapillary CC BY-SA: 공개 이미지의 라이선스·저작자표시 조건 — https://help.mapillary.com/hc/en-us/articles/115001770409-CC-BY-SA-license-for-open-data

S20 · Mapillary API demo: API 사용과 이미지·페이지 저작자표시 안내 — https://github.com/mapillary/api-demo/blob/main/README.md

S21 · Antigravity Overview: 에이전트 중심 개발환경 개요 — https://www.antigravity.google/docs/overview

S22 · Getting Started: Windows 요구사항과 프로젝트 생성·Local/Worktree 모드 — https://antigravity.google/docs/agent-manager

S23 · Projects: 폴더·워크트리·프로젝트별 권한 범위 — https://antigravity.google/docs/projects?app=cli

S24 · Rules and Workflows: .agents/rules 및 워크플로 구성 — https://antigravity.google/docs/rules-workflows?app=antigravity

S25 · Skills: .agents/skills/<skill>/SKILL.md 구조 — https://antigravity.google/docs/skills?authuser=108

S26 · MCP: 로컬 MCP 구성과 데이터베이스 서버 연결 — https://www.antigravity.google/docs/mcp

검색 기준일: 2026-08-20. 검색은 공개 웹, 학술색인 결과, 공공데이터포털, 공개 코드·서비스를 대상으로 했다.